## Tabelle1
Phase | Inhalt | Zeit
Projektstart & Planung | Thema festlegen | 2h
| Github projekt anlegen | 1h
| umgebung anlegen | 1h
Analyse | Stakeholder | 1h
| Use cases | 1h
| Anforderungen | 6h
Entwurf | Wireframes | 3h
| UML | 3h
| DB-Entwrf | 6h
Implementierung | Anwendung | 10h
| DB | 6h
| Logik | 12h
Tests & Feedback | Fremdtest | 4h
| eigener test | 2h
Dokumentation | laufend | 4h
| Abschluss | 2h
Präsentationsvorbereitung | Demo | 2h
| Folien | 2h
Puffer | unvorhergesehenes | ≈8 h